## Sheet1
Tarea		Abril				Mayo					Junio					Julio
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
Estudio del proyecto		X
Análisis de los ficheros fuentes de datos		X	X	X
Análisis de soluciones BI para el análisis de datos				X	X	H1
Diseño del almacén de datos					X	X	X	H2
Implementación del almacén de datos					X	X	X	X	X	H3
Diseño de los procedimientos de transformación de datos							X	X
Implementación de los procedimientos de transformación de datos								X	X	X	H4
Implementación de la capa de análisis de datos											X	X	H5
Diseño e implementación del módulo de machine learning													X	X	H6
Redacción de memoria final																H7

	PEC2 = 08/05/2017
	PEC3 = 05/06/2017		Quizás te resultaría más útil realizar el análisis de herramientas en las fases inciciales del proyecto ya que puede que dependiendo de las tecnologías algún punto anterior se vea alterado. Por ejemplo Pentaho incluye una herramienta ETL que puedes utilizar en la fase 6. / Adaptar los hitos a las PEC también facilitaría un poco la definición de objetivos.
	PECF = 07/07/2017